## 报价
一加电视项目 | [8 empty] | （下称甲方）
项目名： |  |  | 一加电视项目
作成者： |  |  | 中软国际科技服务有限公司 | [5 empty] | （下称乙方）
作成日： |  |  | 2019-12-13
一加电视项目 报价 | [15 empty] | 2.5
１．作业工期
作业期间 |  |  |  | S月 | ～ |  |  | S+1.5月
※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。
２．功能范围
No |  | 功能模块名称 |  |  |  | 内容描述
1 |  | iOS端 |  |  |  | 通过iPhone手机APP,来对一加电视进行对应的操作,如遥控功能,APP内视频在电视上播放功能等
３．费用
[10 empty] | 价格 | 1500
No |  | 应用系统开发 | [8 empty] | 小计（工时) |  |  | 小计（金额)
1 |  | iOS端 | [8 empty] | 124.6 | 人天 |  | 186900 | 元
合计 | [10 empty] | 124.6 | 人天 |  | 186900 | 元
・在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
・若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。
4．约束条件
・本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
・以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。
项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
・若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。
5．交货物品
交货物品 |  |  |  | 需求分析 |  |  | 系统设计 |  |  | 制造 |  |  | 系统测试
|  |  |  | ・需求分析说明书 |  |  | ・系统设计说明书 |  |  | ・系统源代码 ・可执行的安装包 ・可从应用市场直接下载地址 |  |  | ・系统测试报告 ・安装配置手册 ・用户使用手册

## iOS端
| iOS端 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2.5 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 连接 | 发现连接设备 | 在同一wifi下发现设备,并成功连接设备 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2 |  | 自动连接 | 已成功连接过的设备,再次出现在同一网络下会自动连接设备 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3 |  | 设备切换 | 同一网络下有多台设备,可以选择连接那一台设备 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
4 |  | 重新连接 | 连接失败后,可通过重试按钮进行重新连接 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
5 |  | 重新搜索 | 没有搜索到设备的时候可以点击重试按钮进行重新搜索 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
6 |  | 多台连接 | 可以多台手机同时连接设备进行操作 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
7 |  | 断开连接 | 当APP处于后台,或者断开WIFI,或者关闭APP的时候将自动断开连接 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
8 |  | 设备名称 | 已连接的设备修改保存名字 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
9 |  | 蓝牙控制 | 点击连接过的设备,可对设备进行开机关机待机等操作 | 2.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833
10 | 输入 | 同步输入 | 设备上处于输入场景时,若App处于前台,可以通过手机输入 | 2.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833
11 | 随心看 | 视频列表展示 | 首页视频展示,包括视频封面,名字等详细信息 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
12 |  | 视频电视播放 | 将APP内首页展示的视频在电视上进行播放 | 2.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833
13 |  | 搜索 | 通过关键字,查找所需要的内容 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
14 |  | 搜索内容展示 | 展示所有搜索结果,包括电影图片,名字等信息 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
15 |  | 搜索内容播放 | 点击搜索到的视频,可以将视频在电视上进行播放 | 2.7 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833
16 |  | UI动画 | APP页面UI动画 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
17 | 本地视频 | 手机相册视频 | 手机相册视频展示,展示视频封面 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
18 |  | 手机相册视频播放 | 点击详情列表的视频进行电视播放 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 我的 | 观看历史 | 展示自己之前看过的视频 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
20 |  | 智能音量控制 | 当检测到手机来电,自动调整电视音量 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
21 |  | 带框截图 | 电视截屏是否带有电视外观框架按钮 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
22 |  | 遥控操作灵敏度 | 可以设置操作的灵敏度 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
23 |  | 手机投屏 | 将手机展示的页面投屏到电视上 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
24 |  | 关于 | app信息声明 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
25 | 遥控 | 遥控界面展示 | 展示遥控器的界面,包括展示Home键,返回按钮等 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
26 |  | 电视应用展示 | 展示一加电视上面的所有应用,手机上点击对应的应用之后,电视将打开对应的应用 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
27 |  | Home | 点击Home键之后,一加电视将回到主页面 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
28 |  | menu | 点击Menu键之后,电视上的应用将打开应用的菜单 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
29 |  | 返回 | 点击返回,电视上进行返回操作 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
30 |  | 语音控制 | 点击语音控制按钮,电视可以进行语音操作 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5833
31 |  | 开关按钮 | 如果电视在待机状态,电视将会开机,如果在开机状态,电视将会关机 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
32 |  | 电视截屏 | 点击截屏按钮之后,将会生成一张电视截屏的图片保存在手机 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
33 |  | 语音键独占 | 语音录入只能识别首个按下语音键的人 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
34 |  | 触控区域 | 区域内上下轻扫控制TV光标上下移动 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4167
35 |  | 遥控引导 | 第一次进入遥控引导介绍 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
36 |  | 设备音量控制 | 使用音量控制调节电视音量 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
37 |  | 快速切换按钮长按 | 快速切换按钮长按对应电视不同的操作 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
38 | 网络请求 | Http网络请求 | 手机APP与电视服务器进行交互 | 5.2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.0833
39 | 语言适配 | 英语切换 | APP所有文本显示为英文 | 4.8 | 1.5 | 2 | 2 | 1.9167
40 |  | 英语适配 | 界面为英文时适配界面UI | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
41 |  | 印地语切换 | APP所有文本显示为印地语 | 4.8 | 1.5 | 2 | 2 | 1.9167
42 |  | 印地语适配 | 界面为印地语时适配界面UI | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
43 |  | 中文切换 | APP所有文本显示为中文 | 5.2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.0833
44 |  | 中文适配 | 界面为中文时适配界面UI | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
45 | 框架搭建 | iOS权限设置 | 包括Xcode图片存储权限，读取相册权限 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.58333
46 |  | 电视SDK封装 | 手机端iOS SDK接入封装 | 7.5 | 2 | 3 | 4 | 3
47 |  | CocodsPos安装 | Xcode导入第三方库的一个插件 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
48 | 问题反馈 | TV Issue Feedback | 电视问题反馈 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 合计工作量(人天) |  |  | 124.6
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。