## 报价
富士康 | [7 empty] | （下称甲方）
项目名： |  |  | 富士康员工信息录入
作成者： |  |  | 中软国际科技服务有限公司 |  |  |  |  | （下称乙方）
作成日： |  |  | 2019-10-17
富士康
１．作业工期
作业期间 |  |  |  | S月 | ～ |  | S+3月
※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。
２．功能范围
No |  | 功能模块名称 |  |  |  | 内容描述
1 |  | iOS端 |  |  |  | 员工通过账号密码登录可以在APP签字生成合同传给服务器,服务器生成纸质合同
2 |  | Android端 |  |  |  | 员工通过账号密码登录可以在APP签字生成合同传给服务器,服务器生成纸质合同
３．费用
| 1).实施费用 | [7 empty] | 单价 | 1500
No |  | 应用系统开发 | [7 empty] | 小计（工时) |  | 小计（金额)
1 |  | iOS端 | [7 empty] | 76.5 | 人天 | 114750 | 元
2 |  | Android端 | [7 empty] | 76.5 | 人天 | 114750 | 元
合计 | [9 empty] | 153 | 人天 | 229500 | 元
2).其他费用
・在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
・若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。
4．约束条件
・本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
・以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。
项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
・若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。
5．交货物品
交货物品
・系统源代码

## iOS端
| iOS端 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2.5 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录注册 | 账号密码登录 | 使用账号密码登录 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
2 |  | 注册 | 注册账号 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
3 |  | 忘记密码 | 忘记密码修改密码 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 登录视频 | 视频上传 | 登录后录视频上传 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
4 | 入职合同签订 | 个人信息确认 | 个人信息确认 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
5 |  | 劳动合同信息确认 | 劳动合同信息确认 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
6 |  | 劳动合同签名 | 劳动合同签名 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
7 | 续约合同签订 | 合同签字确认 | 续约合同签名 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 个人信息 | 银行卡OCR识别 | OCR获取银行卡账号 | 7.3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167
|  | 员工个人信息 | 补充个人信息 | 5.2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
|  | 亲属信息 | 填写亲属信息 | 4.8 | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167
| 法人变更合同 | 法人变更合同签订 | 法人合同变更签字 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 续约意愿 | 员工续约意愿签字 | 续约意愿签字 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 项目框架 | 项目框架 | 项目框架设计 | 8.8 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
| 合计工作量(人天) |  |  | 76.5
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## Android
| Android |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2.5 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录注册 | 账号密码登录 | 使用账号密码登录 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
2 |  | 注册 | 注册账号 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
3 |  | 忘记密码 | 忘记密码修改密码 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 登录视频 | 视频上传 | 登录后录视频上传 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
4 | 入职合同签订 | 个人信息确认 | 个人信息确认 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
5 |  | 劳动合同信息确认 | 劳动合同信息确认 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
6 |  | 劳动合同签名 | 劳动合同签名 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
7 | 续约合同签订 | 合同签字确认 | 续约合同签名 | 3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 个人信息 | 银行卡OCR识别 | OCR获取银行卡账号 | 7.3 | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167
|  | 员工个人信息 | 补充个人信息 | 5.2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
|  | 亲属信息 | 填写亲属信息 | 4.8 | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167
| 法人变更合同 | 法人变更合同签订 | 法人合同变更签字 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 续约意愿 | 员工续约意愿签字 | 续约意愿签字 | 5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 项目框架 | 项目框架 | 项目框架设计 | 8.8 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
| 合计工作量(人天) |  |  | 76.5
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。