## 报价
米袋项目 | [7 empty] | （下称甲方）
项目名： |  |  | 米袋项目
作成者： |  |  | 中软国际科技服务有限公司 |  |  |  |  | （下称乙方）
作成日： |  |  | 2019-10-23
米袋项目 报价
１．作业工期
作业期间 |  |  |  | S月 | ～ |  | S+3月
※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。
２．功能范围
No |  | 功能模块名称 |  |  |  | 内容描述
1 |  | iOS端 |  |  |  | iOS移动端
2 |  | Android端 |  |  |  | Android移动端
3 |  | 后台 |  |  |  | 项目后台服务端
３．费用
| 1).实施费用 | [7 empty] | 单价 | 1500
No |  | 应用系统开发 | [7 empty] | 小计（工时) |  | 小计（金额)
1 |  | iOS端 | [7 empty] | 666 | 人天 | 999000 | 元
2 |  | Android端 | [7 empty] | 656 | 人天 | 984000 | 元
3 |  | 后台 | [7 empty] | 0 | 人天 | 0 | 元
合计 | [9 empty] | 1322 | 人天 | 1983000 | 元
No |  | 系统集成 | [7 empty] | 小计（工时) |  | 小计（金额)
1 |  | 接口对接 | [7 empty] | 95 | 人天 | 142500 | 元
2 |  | 框架搭建与整合 | [7 empty] | 5 | 人天 | 7500 | 元
合计 | [9 empty] | 100 | 人天 | 150000 | 元
总计 | [9 empty] | 1422 | 人天 | 2133000 | 元
2).其他费用
・在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
・若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。
4．约束条件
・本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
・以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。
项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
・若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。
5．交货物品
交货物品
・系统源代码

## iOS端
| iOS端 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录 | 验证码登录 | 验证码登录 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
|  | 动态视频背景图 | 动态登录背景图 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
2 |  | 第三方登录 | 第三方登录绑定手机 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 启动页 | 启动页,广告业 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
4 | 推荐 | 推荐瀑布流列表 | 用户推荐列表 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
5 |  | 搜索 | 内容搜索 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 列表内容点赞 | 用户动态点赞 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态详情 | 动态详情 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 动态收藏 | 动态收藏 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态关注 | 动态关注 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 动态回复 | 动态回复 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 动态视频播放 | 动态视频播放 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 推荐地区 | 推荐地区选择 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
|  | 推荐教练 | 推荐教练页面 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 教练详情 | 教练详情 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 关注教练 | 关注教练 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 分享教练 | 分享教练 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 课程详情 | 课程详情 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 授课门店 | 授课门店地图 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 课程购买 | 支付宝/微信 购买课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 店铺搜索 | 店铺内容搜索 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 店铺详情 | 店铺详情 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 店铺地址导航 | 店铺地址导航 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 店铺分享 | 店铺分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 关注 | 关注列表 | 关注列表 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 用户关注 | 用户关注 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 用户评论 | 用户评论 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 用户分享 | 用户分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 关注列表详情 | 列表详情 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关注用户详情 | 用户详情查看 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
| 消息 | 消息列表 | 消息列表 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 联系人列表 | 联系人列表 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 联系人搜索 | 联系人搜索 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态点赞 | 被点赞信息推送 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 新增粉丝 | 新增粉丝信息推送 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 消息通知 | 私聊信息通知 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 评论@通知 | 新增评论@通知 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 即时通讯 | 用户聊天 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 课程通知 | 课程通知 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
| 我的 | 我的界面 | 我的界面 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 二维码名片 | 二维码名片 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的资料 | 我的资料 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 个人资料编辑 | 资料编辑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态 | 我的动态 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 我的动态详情 | 动态详情 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 我的动态编辑 | 动态编辑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态分享 | 动态分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态评论 | 评论我的动态 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态收藏 | 收藏我的动态 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的课程(学员) | 我的课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 取消预约(学员) | 取消预约 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
|  | 课程签到(学员) | 课程签到 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 申请退款(学员) | 申请退款 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 课程打分(学员) | 课程打分 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 训练结语(学员) | 训练结语 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的课程(教练) | 我的课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 学员列表(教练) | 学员列表 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 学员签到(教练) | 学员签到 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 课程完成收入(教练) | 完成课程收入 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 课程取消(教练) | 取消课程 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 待约课程接受(教练) | 接受约课 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 待约课程拒绝(教练) | 拒绝约课 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 课程发布(教练) | 添加课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 课程编辑(教练) | 课程编辑 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 课程预览 | 课程预览 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关注列表 | 关注列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 粉丝列表 | 粉丝列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 收藏列表 | 收藏列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 好友列表 | 好友列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 好友搜索 | 好友搜索 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的钱包 | 我的钱包 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的账单 | 我的账单 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的提现 | 账户体现 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 我的银行账户 | 我的账户 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 银行卡绑定 | 银行卡绑定 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 我的卡券 | 我的卡券 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 帮助中心 | 帮助中心 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 问题帮助 | 问题帮助 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 问题反馈 | 问题反馈 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 联系客服 | 联系客服 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 我的名片 | 名片 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 扫一扫 | 扫一扫添加 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 图片保存 | 保存名片 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 教练认证 | 教练认证 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 实名认证 | 实名认证 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 设置 | 设置 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 账户安全 | 账户安全 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 绑定手机 | 手机绑定 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 黑名单 | 黑名单 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 第三方绑定 | 第三方绑定 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 消息通知 | 消息推送 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关于 | 关于 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 举报 | 举报 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
| 主页 | 用户主页 | 用户主页 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
|  | 私信 | 私信 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关注 | 关注 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 分享 | 分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 评论 | 评论 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 拉黑 | 用户拉黑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 举报 | 用户举报 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态详情 | 动态详情 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 发布动态 | 轻触拍照 | 清楚拍照 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 按住摄像 | 按住摄像 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 摄像头翻转 | 翻转摄像头 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 闪光灯 | 开启关闭闪光灯 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 视频上传 | 上传视频 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 视频剪辑 | 视频剪辑 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 文本动态 | 文本动态编辑 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 位置定位 | 位置定位 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 视频发布 | 视频发布 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态观看权限 | 查看权限 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 公共模块 | 举报 | 举报用户 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 推送接入 | 推送 | 推送信息接入 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
| 分享接入 | 分享接入 | 分享接入 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
| 即时通讯接入 | 即时通讯接入 | 即时通讯接入 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
| 支付接入 | 支付接入 | 支付宝/微信 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
| 地图接入 | 地图接入 | 地图接入 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
| 项目框架 | 项目框架 | 项目框架设计 | 30 | 13 | 15 | 17 | 15
| 合计工作量(人天) |  |  | 666
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## Android
| 0 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录 | 验证码登录 | 验证码登录 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
|  | 动态视频背景图 | 动态登录背景图 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
2 |  | 第三方登录 | 第三方登录绑定手机 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 启动页 | 启动页,广告业 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
4 | 推荐 | 推荐瀑布流列表 | 用户推荐列表 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
5 |  | 搜索 | 内容搜索 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 列表内容点赞 | 用户动态点赞 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态详情 | 动态详情 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 动态收藏 | 动态收藏 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态关注 | 动态关注 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 动态回复 | 动态回复 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 动态视频播放 | 动态视频播放 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 推荐地区 | 推荐地区选择 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
|  | 推荐教练 | 推荐教练页面 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 教练详情 | 教练详情 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 关注教练 | 关注教练 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 分享教练 | 分享教练 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 课程详情 | 课程详情 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 授课门店 | 授课门店地图 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 课程购买 | 支付宝/微信 购买课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 店铺搜索 | 店铺内容搜索 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 店铺详情 | 店铺详情 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 店铺地址导航 | 店铺地址导航 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 店铺分享 | 店铺分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 关注 | 关注列表 | 关注列表 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 用户关注 | 用户关注 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 用户评论 | 用户评论 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 用户分享 | 用户分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 关注列表详情 | 列表详情 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关注用户详情 | 用户详情查看 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
| 消息 | 消息列表 | 消息列表 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 联系人列表 | 联系人列表 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 联系人搜索 | 联系人搜索 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态点赞 | 被点赞信息推送 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 新增粉丝 | 新增粉丝信息推送 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 消息通知 | 私聊信息通知 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 评论@通知 | 新增评论@通知 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 即时通讯 | 用户聊天 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 课程通知 | 课程通知 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
| 我的 | 我的界面 | 我的界面 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 二维码名片 | 二维码名片 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的资料 | 我的资料 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 个人资料编辑 | 资料编辑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态 | 我的动态 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 我的动态详情 | 动态详情 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 我的动态编辑 | 动态编辑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态分享 | 动态分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态评论 | 评论我的动态 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的动态收藏 | 收藏我的动态 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的课程(学员) | 我的课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 取消预约(学员) | 取消预约 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
|  | 课程签到(学员) | 课程签到 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 申请退款(学员) | 申请退款 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 课程打分(学员) | 课程打分 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 训练结语(学员) | 训练结语 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的课程(教练) | 我的课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 学员列表(教练) | 学员列表 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 学员签到(教练) | 学员签到 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 课程完成收入(教练) | 完成课程收入 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 课程取消(教练) | 取消课程 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 待约课程接受(教练) | 接受约课 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 待约课程拒绝(教练) | 拒绝约课 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 课程发布(教练) | 添加课程 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 课程编辑(教练) | 课程编辑 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 课程预览 | 课程预览 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关注列表 | 关注列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 粉丝列表 | 粉丝列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 收藏列表 | 收藏列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 好友列表 | 好友列表 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 好友搜索 | 好友搜索 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的钱包 | 我的钱包 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的账单 | 我的账单 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 我的提现 | 账户体现 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 我的银行账户 | 我的账户 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 银行卡绑定 | 银行卡绑定 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 我的卡券 | 我的卡券 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 帮助中心 | 帮助中心 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 问题帮助 | 问题帮助 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 问题反馈 | 问题反馈 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 联系客服 | 联系客服 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 我的名片 | 名片 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 扫一扫 | 扫一扫添加 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 图片保存 | 保存名片 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 教练认证 | 教练认证 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 实名认证 | 实名认证 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 设置 | 设置 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 账户安全 | 账户安全 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 绑定手机 | 手机绑定 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 黑名单 | 黑名单 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 第三方绑定 | 第三方绑定 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 消息通知 | 消息推送 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关于 | 关于 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 举报 | 举报 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
| 主页 | 用户主页 | 用户主页 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
|  | 私信 | 私信 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 关注 | 关注 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 分享 | 分享 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 评论 | 评论 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 拉黑 | 用户拉黑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 举报 | 用户举报 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态详情 | 动态详情 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 发布动态 | 轻触拍照 | 清楚拍照 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 按住摄像 | 按住摄像 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
|  | 摄像头翻转 | 翻转摄像头 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 闪光灯 | 开启关闭闪光灯 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 视频上传 | 上传视频 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 视频剪辑 | 视频剪辑 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 文本动态 | 文本动态编辑 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
|  | 位置定位 | 位置定位 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
|  | 视频发布 | 视频发布 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
|  | 动态观看权限 | 查看权限 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 公共模块 | 举报 | 举报用户 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
| 推送接入 | 推送 | 推送信息接入 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
| 分享接入 | 分享接入 | 分享接入 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
| 即时通讯接入 | 即时通讯接入 | 即时通讯接入 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
| 支付接入 | 支付接入 | 支付宝/微信 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
| 地图接入 | 地图接入 | 地图接入 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
| 项目框架 | 项目框架 | 项目框架设计 | 30 | 13 | 15 | 17 | 15
| 合计工作量(人天) |  |  | 656
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## 后台
| 后台 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录 | 验证码登录 | 手机验证码登录 | 0 |  |  |  | 0
2 |  | 第三方登录 | 第三方平台登录 | 0 |  |  |  | 0
|  | 广告链接 | 启动页广告链接 | 0 |  |  |  | 0
3 |  | 邀请码生成 | 注册成功生成邀请码 | 0 |  |  |  | 0
4 | 推荐 | 热门推荐 |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  | 教练列表推荐 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 附近推荐 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 推荐搜索 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 用户详情 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 教练详情 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课单列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程详情 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程搜索 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 店铺详情 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | 关注 | 关注列表 |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  | 列表详情 |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  | 关注用户/教练 |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  | 评论回复 |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  | 收藏 |  | 0 |  |  |  | 0
| 消息 | 消息列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 粉丝消息列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 赞列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 评论@列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 聊天详情 |  | 0 |  |  |  | 0
| 我的 | 个人资料 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的动态 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的动态删除 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的动态评论 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的动态分享 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的动态收藏 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的课程列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程签到 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程预约 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程接受 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程拒绝 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程编辑 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程删除 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程发布 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程预览 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程审核 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程收藏 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 课程关注 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的钱包查询 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 提现 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 账单列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 添加银行卡 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 绑定支付宝 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 我的卡券列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 卡券删除 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 使用卡券 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 帮助中心问题列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 问题反馈 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 二维码名片 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 教练认证 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 实名认证 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 绑定手机验证 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 用户举报 |  | 0 |  |  |  | 0
| 主页 | 个人主页信息 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 动态列表 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 动态关注 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 动态收藏 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 动态评论 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 用户举报 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 用户拉黑 |  | 0 |  |  |  | 0
| 动态发布 | 动态上传 |  | 0 |  |  |  | 0
| 合计工作量(人天) |  |  | 0
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。