## 报价
富士康 | [8 empty] | （下称甲方）
项目名： |  |  |  | 富士康员工信息录入
作成者： |  |  |  | 中软国际科技服务有限公司 |  |  |  |  | （下称乙方）
作成日： |  |  |  | 2019-10-17
富士康
１．作业工期
作业期间 |  |  |  |  | S月 | ～ |  | S+2.5月
※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。
２．功能范围
No |  |  | 功能模块名称 |  |  |  | 内容描述
1 |  |  | iOS端 |  |  |  | 员工通过账号密码登录可以在APP签字生成合同传给服务器,服务器生成纸质合同
2 |  |  | Android端 |  |  |  | 员工通过账号密码登录可以在APP签字生成合同传给服务器,服务器生成纸质合同
３．费用
| 1).实施费用 | [8 empty] | 单价 | 1500
No |  |  | 应用系统开发 | [7 empty] | 小计（工时) |  | 小计（金额)
1 |  |  | iOS端 | [7 empty] | 60.8 | 人天 | 91200 | 元
2 |  |  | Android端 | [7 empty] | 60.8 | 人天 | 91200 | 元
合计 | [10 empty] | 121.6 | 人天 | 182400 | 元
委托事项 |  |  | 服务标准 | [7 empty] | 委托酬金(未税)
签署服务 |  |  | 20,000次以下 | [7 empty] | RMB 1元/人/次
|  |  | 20,000 ~ 100,000次 | [7 empty] | RMB 0.8元/人/次
|  |  | 100,000以上 | [7 empty] | 另行协商
建议使用20,000~100,000的服务,价格相对较低
CA认证
电子签名 |  |  | 0 ~ 10000 | [7 empty] | RMB 1.2元/人/次
|  |  | 10000 ~ 20000 | [7 empty] | RMB 1元/人/次
|  |  | 30000 ~ 50000 | [7 empty] | RMB 0.8/人/次
实名认证 |  |  | 银行四要素(姓名、身份证号、银行卡号、银行手机号+短信核验) | [7 empty] | RMB 0.4/人/次
|  |  | 公安二要素比对（姓名、身份证号） | [7 empty] | RMB 0.3/人/次
|  |  | 须搭配个人实名认证中的“银行四要素认证”、“运营商三要素认证”进行使用 | [7 empty] | RMB 0.1人/次
需要根据实际人数来判断使用哪个
2).其他费用
・在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
・若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。
・iOS端证书最好用企业开发(建议使用富士康已有的渠道,否则企业账号很可能申请不到)。费用：299美元/年,优点如下:
・该账号开发应用不能发布到App Store，直接扫码下载，苹果的iOS设备UDID数量不限制
・可以不用经过iOS审核,可以直接放在企业网站提供下载
・无设备限制，可以创建开发团队并在账号中添加开发人员，便于集中管理
4．约束条件
・本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
・以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。
项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
・若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。
5．条约
・公司 同意付款方式遵守最終深圳富桂與客戶訂定的條款之約定；在深圳富桂收到客戶付款後，*********公司開立發票給深圳富桂，深圳富桂並於30日內付款。
・公司同意質量保證、售後服務、服務水平的提供遵守最終深圳富桂與客戶訂定的條款之約定。
・公司 同意違約責任、知識產權責任遵守最終深圳富桂與客戶訂定的條款之約定。
6．交货物品
交货物品
・系统源代码

## iOS端
| iOS端 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录注册 | 账号密码登录 | 使用账号密码登录 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
2 |  | 注册 | 注册账号 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
3 |  | 忘记密码 | 忘记密码修改密码 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 登录视频 | 视频上传 | 登录后录视频上传 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
4 | 入职合同签订 | 个人信息确认 | 个人信息确认 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
5 |  | 劳动合同信息确认 | 劳动合同信息确认 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
6 |  | 劳动合同签名 | 劳动合同签名 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
7 | 续约合同签订 | 合同签字确认 | 续约合同签名 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 个人信息 | 银行卡OCR识别 | OCR获取银行卡账号 | 5.8 | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167
|  | 员工个人信息 | 补充个人信息 | 4.2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
|  | 亲属信息 | 填写亲属信息 | 3.8 | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167
| 法人变更合同 | 法人变更合同签订 | 法人合同变更签字 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 续约意愿 | 员工续约意愿签字 | 续约意愿签字 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 项目框架 | 项目框架 | 项目框架设计 | 7 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
| 合计工作量(人天) |  |  | 60.8
注：以上工作量，包含系统设计 <含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、 系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## Android
| Android |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 登录注册 | 账号密码登录 | 使用账号密码登录 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
2 |  | 注册 | 注册账号 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
3 |  | 忘记密码 | 忘记密码修改密码 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 登录视频 | 视频上传 | 登录后录视频上传 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
4 | 入职合同签订 | 个人信息确认 | 个人信息确认 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
5 |  | 劳动合同信息确认 | 劳动合同信息确认 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
6 |  | 劳动合同签名 | 劳动合同签名 | 5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
7 | 续约合同签订 | 合同签字确认 | 续约合同签名 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 个人信息 | 银行卡OCR识别 | OCR获取银行卡账号 | 5.8 | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167
|  | 员工个人信息 | 补充个人信息 | 4.2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833
|  | 亲属信息 | 填写亲属信息 | 3.8 | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167
| 法人变更合同 | 法人变更合同签订 | 法人合同变更签字 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 续约意愿 | 员工续约意愿签字 | 续约意愿签字 | 4 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
| 项目框架 | 项目框架 | 项目框架设计 | 7 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5
| 合计工作量(人天) |  |  | 60.8
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、 制造<编码、单元测试>、系统测试、 上线协助等 工作的预计时间。