## 报价
（下称甲方）
项目名： |  |  | xxx平台
作成者： | [8 empty] | （下称乙方）
作成日： |  |  | 2019-07-03
xxx平台 报价
１．作业工期
作业期间 |  |  |  | S月 | ～ |  |  | S+N月
※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。
２．功能范围
No |  | 功能模块名称 |  |  |  | 内容描述
1 |  | 综合管理系统
2 |  | 用户APP
3 |  | 物业APP
4 |  | 微信公众号及应用
３．费用
[10 empty] | 研发单价 | 800 |  |  |  | 地图： | 1.5 | 元/㎡
No |  | 应用系统开发 | [8 empty] | 小计（工时) |  |  | 小计（金额)
1 |  | 综合管理系统 | [8 empty] | 213.4 | 人天 |  | 170720 |  |  | 元
1 |  | 用户APP | [8 empty] | 440.1 | 人天 |  | 352080 |  |  | 元
1 |  | 物业APP | [8 empty] | #REF! | 人天 |  | #REF! |  |  | 元
1 |  | 微信公众号及应用 | [8 empty] | #REF! | 人天 |  | #REF! |  |  | 元
合计 | [10 empty] | #REF! | 人天 |  | #REF! |  |  | 元
No |  | 第三方费用 | [8 empty] | 小计（面积) |  |  | 小计（金额)
1 |  | 室内地图建模-根据实际情况调整 | [8 empty] | 10000 | ㎡ |  | 15000 |  |  | 元
合计 | [10 empty] | 10000 | ㎡ |  | 15000 |  |  | 元
总计 | [10 empty] | #REF! | 人天 |  | #REF! |  |  | 元
2).其他费用
・在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
・若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。
4．约束条件
・本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
・以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。
项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
・若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。
5．交货物品
交货物品 |  |  |  | 需求分析 |  |  | 系统设计 |  |  | 制造 |  |  | 系统测试
|  |  |  | ・需求分析说明书 |  |  | ・系统设计说明书 |  |  | ・系统源代码 |  |  | ・系统测试报告 ・安装配置手册 ・用户使用手册

## 用户端APP
| 用户端app报价 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 客户中心 | 实名认证 | 需要支持各类证件的实名认证功能，结合 OCR 识别技术采集证件信息，实名认证方式、包括：公安接口鉴权、资料人工审核等 1.支持中国大陆身份证公安鉴权，调用公安接口进行身份鉴权 2.支持港澳台居民身份证、港澳通行证的资料审核 3.支持国外护照的资料审核 | 16.3 | 7 | 8 | 10 | 8.1667
2 |  | 银行卡绑卡 | 需要支持用户在APP 端自助绑定银行卡 1、 银行卡信息通过 OCR 识别方式采集 2、 银行卡信息可通过银行鉴权方式实现信息真实性比对 3、 银行卡信息在用户中心存储，支持分支行信息管理，银行卡所属银行识别 4、 银行卡信息除了通过 OCR 直接上传外，支持手动上传，OCR 识别且鉴权通过的不需要人工审核，手动上传的卡片信息需要人工审核 ； | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
3 |  | CRS | APP 端需要支持居民税收居民信息的录入，支持相关信息的查询，CRS 信息存储在用户中心；CRS 信息需要针对不同国家实现不同的逻辑控制 | 16 | 7 | 8 | 9 | 8
4 |  | 资产证明 | APP 端需要支持用户拍照或者本地上传资产证明资料，用于用户合格投资者的认证、相关信息存储在用户中心； | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
5 |  | 用户协议授权 | 用户中心需支持各类用户协议的配置和签署授权信息管理 例如：用户授权同意隐私政策条款、用户授权进行资产查询条款、用户确认成为合格投资者等 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
6 |  | 客户信息同步 | 用户中心用户信息与信托 Tecif 系统信息实时同步 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
7 |  | 数据脱敏和加密 | 涉及用户敏感信息字段，用户中心需要敏感信息加密存储和脱敏展示。日志打印时， 如涉及到敏感信息，也需要脱敏打印 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
8 |  | 用户行为管理 | 用户中心需要支持用户行为管理，用户行为相关功能包括 1.针对某些特定功能的疲劳度控制功能 2.用户行为分析 3.特定规则维护 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7
9 | 账户中心 | 注册 | 需要实现用户注册功能，包括手机号验证后注册、设置密码等功能。该手机号码注册功能同步平安一账通。 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
10 |  | 登陆 | 需要实现账户密码登陆功能和短信验证码登录功能。如果忘记密码需要验证短信之后重设密码。 登陆模块是获取用户网络请求权限的途径，用户操作超时等情况需要重新登陆。用户首次成功登陆后跳转设置手势密码，用户可以选择跳过。(APP 端) 在个人中心提供退出登陆功能。退出后清空所有本地用户数据。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
11 |  | 修改密码 | 在个人中心提供修改密码功能。 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
12 |  | 修改手机号 | 在个人中心提供修改手机号功能。手机号为用户登陆的账号。修改前需要先短信验证。 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
13 |  | 手势密码登录 | 用户 APP 切换到后台或者超时等情况需要手势密码登陆。手势密码登陆失败跳转账户密码登陆。 | 4.3 | 2 | 2 | 3 | 2.1667
14 |  | 手势密码设置 | 在个人中心提供手势密码开关功能。在个人中心提供修改手势密码功能。修改手势密码之前需要先账密登陆。 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
15 |  | 三方合作模式对接 | 第三方渠道引流的客户可在信托app 完成联合登录。当引流客户在信托app 没有账号时完成平安一帐通的静默注册。 鉴于此，系统需搭建 1、 多渠道用户关联方案； 2、 联合登录方案； 3、 渠道方用户静默注册功能； | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
16 |  | 用户路由 | 用户中心需要支持用户信息渠道区别，用户中心支持与接入的渠道用户进行绑定，并且根据不同渠道标识路由查询各个渠道的用户信息. | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
17 | 产品中心 | 产品上下架 | 需实现如下功能： 1、 产品发布 2、 产品上架 3、 产品下架 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
18 |  | 产品推广 | 需实现如下功能： 1、 产品置顶 2、 产品推荐 3、 产品推广广告 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
19 | 订单中心 | 订单状态更新 | 提供订单状态更新功能，根据产品系统的处理进度实时刷新订单状态； | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
20 |  | 订单列表查询 | 需要实现订单列表查询功能。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
21 |  | 订单详情查询 | 需要实现客户通过信托APP 查询订单详情功能，订单详情根据产品类型、交易类型模板化； | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
22 | 交易中心 | 首页 | 首页内容需要支持分模块配置，配置项包括轮播图广告、产品精选列表模块、公告信息披露模块、产品主要功能入口区域等功能；首页的内容支持后台管理系统动态配置，各个区域信息异步展示。 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
23 |  | 产品货架 | 1.脱敏产品货架， 1)针对以下用户：独立APP 未登录用户，且已完成合格投资者声明； 2)产品名称支持可配置脱敏显示； 3)收益率、投资期限用区间； 2.完整产品货架 1)针对满足以下全部条件的用户： 已登录用户 已完成实名认证 已完成合格投资者声明或合格投资者认证有效 2)信息不做脱敏，可以完整展示 3.产品货架底部增加免责声明 4.产品货架无需过滤超配产品 5.按照产品的发布渠道展示货架 6.产品货架按产品分配展示，支持排序、筛选 产品卡片状态根据产品销售生命周期变化 | 10.3 | 5 | 5 | 6 | 5.1667
24 |  | 产品详情 | 1.查看产品详情必须完成事项 •实名认证 •合格投资者声明 •风险测评 2.产品类型包括标类、非标、家族信托、阳光私募等产品系列； 3.支持图片、音频、视频产品介绍 4.产品详情根据产品销售生命周期展示交易日入口，并做相应交易逻辑判断； | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
25 |  | 认购/申购/追购/撤单 | 1.点击认购入口要控制用户已完成下单必须事项才可进入下单页面，下单必须事项包括 •实名认证（含身份证影像件上传） •风险测评 •完成填写投资者适当性信息 •完成填写 CRS 信息 2.认购入口的展示要求保持不变 3.交易下单完成的事项为如下： •实名认证（含身份证影像件上传） •风险测评 •完成填写投资者适当性信息 •完成填写 CRS 信息 •客户五项及联系信息完整 •合格投资者认证有效 •录入认购金额（订单信息） •录入受益账户（户名、账户、开户行及影像） 4.提交订单时保持控制当前产品必须有资源 •有名额 •有额度 5.提交订单系统要自动判断是否超配，如果超配不允许提交订单。 6.支持认购和追购，如果当前产品客户有持仓资产，系统自动识别走追购流程。 7.查看订单详情； 8.支持客户撤销订单； | 30 | 14 | 15 | 16 | 15
26 |  | 赎回 | 1.客户有持仓客户可支持客户在开放日下单赎回； 2.赎回需签署相关单证，赎回费用根据产品配置收取； 3.赎回单证需根据信托要求归档； 4.赎回订单支持查看赎回确认书； 5.赎回订单支持撤销； 6.赎回订单支持查看订单详情； | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
27 |  | 转让 | 1、 转让专区展示转让资产列表，转让资产详情展示； 2、 支持客户发起转让交易，完成转让相关单证上传，归档； 3、 转让列表查询； | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
28 |  | 电子签署 | 1.认购订单需要签署的材料如下： •风险揭示书 •电子申请书（含投资者声明） •电子合同 2.追购订单需要签署： •电子申请书（含投资者声明） 3.赎回电子单证在线签署； 4.转让电子单证在线签署； 5.电子签署的单证和交易相关材料要上传集团影像系统，并在交易文件下发信托内部系统 1) 认购订单需要上传的材料(根据产品、交易要求配置)： •风险揭示书 •电子申请书 •电子合同 •身份证件影像 •受益账户影像 •合格投资者认证材料影像 | 22 | 10 | 11 | 12 | 11
29 |  | 视讯见证 | 1、信托计划销售需完成视讯双录，需支持人工在线双录，AI 面签，双录过程中需完成： •核实身份（人脸识别、证件影像、本人、公安系统影像匹配） •确认风险问卷为本人完成 •确认本人下单 •确认认购信息 •核实产品风险揭示是否知悉 •确认认购单证是否本人签署 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
30 |  | 资金支付 | 本期为线下支付，后续考虑支持线上支付。本期支付的具体要求如下 1、 仅支持线下支付 2、 支持用户查看和复制产品募集户 3、 系统支持引导自动打开或下载收益帐户的开户行对应的银行的网银 APP（仅支持主流银行）。 4、 推送短信通知给用户，提醒其于指定时间内进行投资资金支付 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
31 |  | 资产查看 | 1、 支持查询客户在平安信托所有信托计划资产； 2、 需实现查询资产总览，资产明细，历史资产，资产日历。 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
32 |  | 合格投资者承诺函 | 1、合格投资者承诺函每个客户确认一次即可，之后再进入无需再确认 2、该确认动作后台需要留痕，并支持推送至后台，支持信托同事开通权限查询 3、 该页面具体文案已平安信托提供为准 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
33 |  | KYC | 按照平安信托合规要求，完成标准的风险测评问卷，根据测评的问题和评分规则得到客户风险等级。 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
34 |  | 清算分配客户收款 | 信托公司直接支付到客户受益账户，信托 APP 根据 TA、TSS 交易状态更新客户资产，并通知客户清算分配结果。 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
35 | 客户账户 | 资产总览 | 展示客户持有信托计划资产总市值，总收益，按照产品分类展示资产等； | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
36 |  | 资产列表 | 查询客户资产列表； | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
37 |  | 历史资产 | 实现客户历史资产查询。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
38 |  | 客户账单 | 需要实现客户账单查询，包括客户资产变动（购买、赎回、分红、清盘等）记录； | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
39 |  | 回款日历 | 实现客户持有资产的未来回款时间，金额等，以日历形式展示； | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
40 |  | 我的订单 | 客户订单列表入口； | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
41 | 客户服务 | 客户信息修改 | 对接信托客户信息管理模块，实现客户信息实时同步，修改功能。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
42 |  | 受益账户变更 | 支持客户在信托 APP 提交受益账户变更申请，签署变更申请书，提交后台审核，对接信托TSS、TA 实现实时修改客户受益账户。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
43 |  | 申请资金证明 | 支持客户在信托APP 申请资金证明，提交到信托单证系统审核，打印并线下寄送资金证明给客户，信托APP 需同步更新状态。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
44 |  | 查看交易权证 | 支持客户在信托 APP 查看成功交易的交易权证。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
45 |  | 在线退款申请 | 支持客户从信托 APP 发起超额打款、不足额打款、封帐失败、撤单退款等退款申请， 并同步退款处理状态和结果。 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
46 |  | 信息披露 | 客户可在信托app 看到产品合同、运作公告、交易单证等产品披露信息 1、产品报告查看，不区分购买渠道 2、产品公告查看，不区分购买渠道 3、产品净值查看，不区分购买渠道 在线查看、下载电子单证（合同、申请书、风险揭示书等） | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
47 |  | 常见问题 | 常见问题包括账户登录、交易、服务、产品购买咨询等相关问题，支持可配置。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
48 |  | 在线咨询 | 提供客户在线咨询服务，人工在线客户服与机器人 AI 自动回复； | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
49 |  | 在线投诉 | 提供客户在线投诉功能，受理并提供后台查询并反馈投诉结果功能； | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
50 | 通用组件 | OCR识别 | 实现银行卡 OCR 识别、身份证 OCR 识别等功能。 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
51 |  | 电子合同 | 实现电子合同浏览、手写电子签名和合同电子签章功能。 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
52 |  | 视讯面签 | 实现 AI 面签功能，包括 APP 权限获取、人脸活体识别、公安身份认证、语音跟读录入、视频录入等功能。 实现人工面签功能，包括APP 权限获取、远程坐席拨打、坐席接听，视讯通话， 挂断等功能。 如果 AI 面签失败用户可以选择转人工面签。 | 18 | 8 | 9 | 10 | 9
53 |  | 人脸识别 | 实现人脸识别功能，包括活体识别、正脸、张嘴、眨眼、摇头等人脸识别。 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
54 |  | 扫描二维码 | 实现二维码扫描生成URL 并且打开页面的功能。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
55 |  | 文件预览 | 实现文件预览功能，支持包括 pdf、图片、html 等文件的预览。 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
56 |  | 统计埋点 | 实现统计埋点功能。包括事件统计和用户页面停留统计。埋点数据定时上报。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
57 |  | 微信分享 | 实现微信分享功能。支持分享APP 下载、分享 URL 链接。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
58 |  | 朋友圈分享 | 实现微信朋友圈分享功能。支持分享APP 下载、分享URL 链接。 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
59 |  | 链接分享 | 实现链接复制到剪贴板分享功能。实现图片保存到相册功能。 | 2.3 | 1 | 1 | 2 | 1.1667
60 |  | 推送通知 | 实现后台推送通知到APP，APP 显示通知内容和角标。APP 点击通知内容可以跳转到对应活动页面。 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6
61 | APP 框架 | app架构设计 |  | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
62 |  | 原生和h5交互设计 |  | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
| 合计工作量(人天) |  |  | 440.1
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## 综合管理系统
| 综合管理系统报价 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2.4 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 交易中心 |  |  | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 4
2 |  |  |  | 7.2 | 2 | 3 | 4 | 3
3 |  |  |  | 7.2 | 2 | 3 | 4 | 3
4 |  |  |  | 12 | 3 | 5 | 7 | 5
5 | 产品管理 |  |  | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 4
6 |  |  |  | 2.6 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
11 | 审核运营 |  |  | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
12 |  |  |  | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
13 |  |  |  | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
17 | 营销运营 |  |  | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
18 |  |  |  | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
19 |  |  |  | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
20 |  |  |  | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
21 |  |  |  | 14.4 | 5 | 6 | 7 | 6
22 |  |  |  | 14.4 | 5 | 6 | 7 | 6
23 |  |  |  | 7.2 | 2 | 3 | 4 | 3
24 |  |  |  | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
25 |  |  |  | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 4
26 |  |  |  | 14 | 4 | 6 | 7 | 5.8333
销售数据
权限管理
客户管理
交易管理
基础服务
存续服务
| 合计工作量(人天) |  |  | 213.4
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。