## 报价
（下称甲方）
项目名： |  |  | xxx平台
作成者： | [8 empty] | （下称乙方）
作成日： |  |  | 2019-07-03
xxx平台 报价
１．作业工期
作业期间 |  |  |  | S月 | ～ |  |  | S+N月
※ S月为项目启动时间。以上仅为预估工期，实际工期甲乙双方根据实际情况经协商而定。
２．功能范围
No |  | 功能模块名称 |  |  |  | 内容描述
1 |  | 综合管理系统
2 |  | 用户APP
3 |  | 物业APP
4 |  | 微信公众号及应用
３．费用
[10 empty] | 研发单价 | 800 |  |  |  | 地图： | 1.5 | 元/㎡
No |  | 应用系统开发 | [8 empty] | 小计（工时) |  |  | 小计（金额)
1 |  | 综合管理系统 | [8 empty] | 213.4 | 人天 |  | 170720 |  |  | 元
1 |  | 用户APP | [8 empty] | 100 | 人天 |  | 80000 |  |  | 元
1 |  | 物业APP | [8 empty] | 38.6 | 人天 |  | 30880 |  |  | 元
1 |  | 微信公众号及应用 | [8 empty] | 169.6 | 人天 |  | 135680 |  |  | 元
合计 | [10 empty] | 521.6 | 人天 |  | 417280 |  |  | 元
No |  | 第三方费用 | [8 empty] | 小计（面积) |  |  | 小计（金额)
1 |  | 室内地图建模-根据实际情况调整 | [8 empty] | 10000 | ㎡ |  | 15000 |  |  | 元
合计 | [10 empty] | 10000 | ㎡ |  | 15000 |  |  | 元
总计 | [10 empty] | 521.6 | 人天 |  | 432280 |  |  | 元
2).其他费用
・在甲方现场作业时，所发生的办公费用（水、电、网络、机器等）由甲方提供。
・若因甲方要求到客户所在市区以外的地区进行需求调研、开发、或安装部署等作业，期间产生的额外费用应另行计算。
4．约束条件
・本报价是基于甲方提供的项目需求信息，整理的系统功能清单而进行估算的结果，如有新需求或需求范围变更，双方要另外评估变更费用。
・以上报价包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。
项目需求分析及需求规格说明书，由甲方提供。
・若需求范围或作业范围发生较大幅度改变时（±5%以上），需要重新进行估算和报价。
5．交货物品
交货物品 |  |  |  | 需求分析 |  |  | 系统设计 |  |  | 制造 |  |  | 系统测试
|  |  |  | ・需求分析说明书 |  |  | ・系统设计说明书 |  |  | ・系统源代码 |  |  | ・系统测试报告 ・安装配置手册 ・用户使用手册

## 综合管理系统
| 综合管理系统报价 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2.4 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 用户 | 用户管理 | 用户增、删、改、查，重置密码，启用停用 | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 4
2 |  | 角色管理 | 角色增删改查 | 7.2 | 2 | 3 | 4 | 3
3 |  | 菜单功能管理 | 菜单目录和菜单页面管理 | 7.2 | 2 | 3 | 4 | 3
4 |  | 分配角色、权限 | 给用户分配角色，给角色分配用户，给角色添加菜单权限 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5
5 | 登录 | 登录 | 接入各子系统，统一入口登录 | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 4
6 |  | 登出 | 注销退出 | 2.6 | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833
11 | 数据接入 | 人车出入记录 | 人行数据、车行数据汇聚，人车报警数据接入 | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
12 |  | 能源数据接入 | 水、电能源使用量数据直观显示 | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
13 |  | 环境数据接入 | 楼层温度、湿度、PM2.5数值实时更新显示 | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
17 | 管理 | 停车管理 | 车位租赁管理、可以查询车辆进出场记录，查询车辆缴费历史记录 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
18 |  | 会议预约管理 | 管理用户App端提交的培训室预约，可查询记录，并审核预约 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
19 |  | 报修管理 | 处理App用户提交的报修请求，接收、驳回工单，接收后可以指派物业维修工 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
20 |  | 投诉建议管理 | 查看投诉建议表扬内容，立即处理或者驳回反馈待沟通处理完成后，填写处理结果，待用户同意处理结果后，结束工单 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5
21 |  | 服务预约管理 | 处理用户App端提交的服务预约，可指派、取消；针对用户选择线下付款的订单，在收到物业服务人员的费用后需要在系统里回填费用信息 | 14.4 | 5 | 6 | 7 | 6
22 |  | 缴费管理 | 选择企业及缴费项目，相应生成企业的网络费、租赁费的缴费单，通知给APP端进行缴费 | 14.4 | 5 | 6 | 7 | 6
23 |  | 物业服务人员管理 | 物业账号的维护 | 7.2 | 2 | 3 | 4 | 3
24 |  | 大厦综合网站 | 综合体企业宣传平台及设施管理 | 14.4 | 4 | 6 | 8 | 6
25 |  | 企业推介管理 | 维护企业推介信息，具有查询、新增、编辑、启用/停用、删除等功能，启用状态的信息可在用户App端进行查看 | 9.6 | 3 | 4 | 5 | 4
26 |  | 信息管理 | 日常通知、公告信息管理 | 14 | 4 | 6 | 7 | 5.8333
| 合计工作量(人天) |  |  | 213.4
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## 用户端APP
| 用户端app报价 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 智能停车 | 车位租赁 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
2 |  | 车位导引 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
3 |  | 自助寻车 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
4 |  | 智能预约缴费 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
5 | 一卡通服务 | 在线充值 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
6 |  | 蓝牙开门 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
7 |  | 消费查询 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
8 |  | 手机支付 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
9 | 会议预约 | 空余会议室查询 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
10 |  | 在线预约 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
11 |  | 会议提醒 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
12 | 在线报修 | 办公区、公共区域在线报修 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
13 |  | 实时跟踪工单状态 |  | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
14 | 投诉建议 | 投诉建议 | 用户投诉、使用反馈在线提交 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
15 | 预约办事 | 预约办事 | 用户在线提交办事预约申请 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
16 | 在线缴费 | 在线缴费 | 在线缴纳水、电、物业费 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3
17 | 环境信息 | 环境信息 | 温湿度、PM2.5等信息接入 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
18 | 酒店信息 | 酒店信息 | 酒店信息接入 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
19 | 室内全景地图 | 室内全景地图 | 大厦商场、酒店、停车场室内地图显示 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
20 | 室内导航 | 室内导航 | 大厦内导航 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2
21 | 能耗查询 | 能耗查询 | 能耗信息接入，实时查询、显示 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4
| 合计工作量(人天) |  |  | 100
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## 物业APP
| 物业APP报价 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 报修接单 | 报修接单 | 准时上门确定维修内容并填写工时费用和材料费用及备注；维修完成，拍上传，并填写报修结果备注 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6
2 | 预约接单 | 预约接单 | 联系用户回填服务价格，并提供服务；若用户选择线下付款，需将费用交给物业管理员 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6
3 | 物品放行 | 物品放行 | 根据放行状态放行或者拒绝放行 | 10 | 4 | 5 | 6 | 5
4 | 学习园地 | 学习园地 | 实时查看后台发布的物业技能信息 | 8.3 | 3 | 4 | 6 | 4.1667
5 | 知识库 | 知识库 | 实时查询物业知识 | 8.3 | 3 | 4 | 6 | 4.1667
| 合计工作量(人天) |  |  | 38.6
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。

## 微信公众号及应用
| 微信公众号报价 |  |  |  | 制造(编码+单元测试)规模估计(人天) |  |  |  | 2 | 制造，指编码&单元测试的工作，其他工作以系数考虑；系数指项目整体工作(需求分析、系统设计<含架构、功能、UI>、制造、系统测试、上线协助等)对制造工作的比例，全流程的比例，一般为1.7-2.25，若复杂度提升，则需加大该系数。
№ | 一级栏目/子系统 | 二级栏目/模块名称 | 功能说明/备注 | 工作量(人天) | 乐观值 | 最可能值 | 悲观值 | 估算结果 | 备注2
1 | 公告推送 | 公告推送 | 查看日常通知信息 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6
2 | 日常资讯 | 日常资讯 | 相关优惠、政策信息 | 8.3 | 3 | 4 | 6 | 4.1667
3 | 停车缴费 | 停车缴费 | 临时车辆在线缴纳停车费 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6
4 | 访客预约 | 访客预约 | 访客在线预约，获取通行二维码 | 8.3 | 3 | 4 | 6 | 4.1667
5 | 商城 | 商业首页 |  | 21 | 8 | 10 | 15 | 10.5
7 |  | 客服中心 |  | 21 | 8 | 10 | 15 | 10.5
8 |  | 商城主页 |  | 21 | 8 | 10 | 15 | 10.5
9 |  | 线上线下门店 |  | 21 | 8 | 10 | 15 | 10.5
10 |  | 个人中心 | 首页，分类，推广，购物车，会员中心、推广海报，个人中心，领取收益 | 37 | 16 | 20 | 15 | 18.5
11 |  | 客服中心 | 联系客服，客服二维码，大厦社群 | 20 | 8 | 10 | 12 | 10
| 合计工作量(人天) |  |  | 169.6
注：以上工作量，包含系统设计<含架构、功能、UI>、制造<编码、单元测试>、系统测试、上线协助等 工作的预计时间。