## 说明
说明
绿底 | 最后决定的修改结果
红字 | 需要双方确定或沟通的问题
今天 | 测试进度：测试用例 test1-test205
明天 | 建议从后往前测。 重点测试：他人想法，划线，搜索，分享，用户行为
解决今天未确定的部分和双方需要定位问题

## Android
编号 | 用例编号 | 问题 | 附件名 | 机型 | 出现率 | bug等级 | 建议
1 | test_042 | 首次进入亮度是系统亮度 退出再次进入阅读页亮度为最暗 | android-video-1 | 华为mate9 | 必现 | 严重问题，需要确定需求 | 系统与阅读亮度分开
2 |  | 试读 试读至加锁章节-> 购买页 和返回至电子书详情页 都会出现toast 提示： 数字 + "????" | android-video-1 | 华为mate9、荣耀V10 | 必现 | 严重问题
3 |  | 总页数总是在变，无法解决 | android-video-2 | 荣耀V10 | 必现 | 严重问题 | 如果页数没有计算完就不显示，正确的页面在3s内显示出来
4 | test_039 | 并没有显示新的注释，而是关掉了之前的注释，与测试用例预期结果不符 |  |  | 必现 | 一般问题
5 | test_047 | 第一次安装，字体设置并不在中间而是靠左边位置 |  |  | 必现 | 轻微问题
6 |  | 打开书翻了20页，退出再进入时显示的是16页，但是文本内容相同 | android-video-3 |  | 必现 | 严重问题
7 |  | 自动阅读时会自动锁屏 |  |  | 必现 | 严重问题
8 | test_090 | 第一页，向下滑动，总是显示第一页，不符合预期结果的2。 |  |  | 必现 | 一般问题
9 | test_188 | 评论想法没有限制500字 |  |  | 必现 | 严重问题
10 | test_066 | 设置45分钟，修改手机时间到45分钟后，弹框提醒了（iOS正常） |  |  | 偶现 | 严重问题
11 |  | 想法过长滚动时，下面有很大一段是白的，但是边上的滚动条还能滑 | android-video-4 |  | 必现 | 一般问题
12 | test_130 | 阅读中，添加一个书签，改为上下滚动模式，当前页还有书签标志，但从目录找到此书签点击后，这个页面没有书签标志了后，改为真书模式，当前页没有书签标志，只有从目录中找到此标签点击后，当前页才能出现标签标志； | android-video-5 |  | 必现 | 一般问题
13 | test_130 | 阅读中，添加一个书签，改为上下滚动模式，当前页还有书签标志，但从目录找到此书签点击后，这个页面没有书签标志了，上下滑动时这个书签标志还是存在的 | android-video-5 |  | 必现 | 一般问题

## iOS
编号 | 用例编号 |  | 附件名 | 出现率 | bug级别 | 建议和沟通
1 | test_093 | 封面页可以无限右滑 | 同畅读，未解决崩溃和错乱问题 |  | 一般问题 | 确定此处理方式是否接受
2 | test_094 | 最后一页可以无限左滑 | 同畅读，未解决崩溃和错乱问题 |  | 一般问题
3 | test_024 | 阅读时长计算不准确 |  | 进入时49分，看了2分钟后显示54分钟 | 严重问题
4 |  | 第一次打开第二次再打开时会等待很长时间 |  | 偶现率80% | 一般问题 | 有个时间问题，需开发确定
5 |  | 注解不能点击 |  | 注解问题，中软现在处理方式：只有注解显示“注”才能点击，但是现在我们所有的书注解都不是“注”字。如果不限制，他们有个bug:在包含注释的句子里划线写想法，再删除后注解不能点击 |  | 需要确定bug问题
6 | test_069 | 阅读页休息提醒弹框点击继续阅读，重复弹框 | iOS-video-1.MOV 提供版本 | iPhone 6s Plus iOS12.1 iPhone X 12.1.4 左右模式 | 严重问题
7 | test_070和test_072 | 返回到详情页，锁屏一段时间，再解锁时显示休息提醒，关闭多次才能关闭 | iOS-video-2.MOV 提供版本 |  | 严重问题
8 | test_110 | 第二次进入电子书，目录没有了 | iOS-image-1 | 偶现 iPhone 6 11.4.1 | 严重问题
9 |  | 1、第一次进入没问题 2、第二次进如终身幼儿园，加载了老长老长时间，先出现页面，再出现顶部章节名，最后出现书内容，但目录一直没出现。 App推到后台，关闭了获取照相机版权，貌似系统自动把App杀了，再次打开App就是重新启动 3、第三次进如后，阅读页打开的是第一次退出时的页码 中间有过几次退出进如，大概是1-2次左右 4、在《未来医疗》设置未夜间模式，退出到详情-列表页，然后打开《终身幼儿园》进如阅读页，提示书籍已损坏，且阅读页无法进行任何操作，白屏了 | iOS-video-3.MOV | 偶现 iPhone 6 11.4.1 | 严重问题
10 |  | 字号已经最大，再往右滑时还有弹框 | iOS-video-4 |  | 轻微问题
11 |  | 上下翻页崩溃， |  | iPhone 6s Plus iOS12.1 稀缺、奈非《超越精益》《终身幼儿园》 iPhone 6 11.4.1 | 严重问题 | 补充：设置上下翻页，退出再进入，偶现崩溃
12 |  | 自动阅读时会自动锁屏 |  | 必现 | 严重问题
13 | test_120 | 上下滚动时，点击右上角更多-添加书签，提示不能添加，切换到真书或左右时，再点击右上角更多-添加书签不能添加成功 |  | 必现 | 严重问题
14 | test_021 | 80%的时候并没有弹出，但是5分钟有弹出 |  | 必现 | 严重问题
15 | test_188 | 评论想法没有限制500字 |  | 必现
16 |  | 点击目录，点击目录章节文字时可以跳转，但是点击页数不进行跳转 |  | 必现 | 一般问题
17 | test_103 | 进度条滑动至30%，目录处阅读进度显示为31% | iOS-video-5 | 必现 | 轻微问题
18 |  | 在写想法界面 弹出休息提醒弹窗 选择退出阅读页 1、点击退出，但是只是关闭了写想法界面，没有退出阅读页 2、 只有选中的内容 ，但没有功能选择弹窗 3、由于没有退出阅读页，再继续阅读时没有内容了 4、点击左上角返回崩溃 |  | 必现 | 严重问题
19 | test_146 | 发表想法可以超过5000字 | iOS-video-7 | 必现 | 严重问题
20 | test_148 | 想法可以空白发表 |  | 必现 | 严重问题

## 不统一
目录页面的阅读时间 Android和iOS 格式不统一

## 优化
ios
剩余阅读时长消失的太快

## 我司问题
ios. 阅读页 ->右上角 更多 ，点击qq、qq空间分享，提示：您还安装qq。
Android 电子书详情有已读进度和时长，当阅读一段时间和进度后，左上角返回到电子书详情，已读进度和时长未更新

## 需求问题
休息提醒 是按同一本书，同次的时间，还是同一本书不同次的总和，还是不同书不同次的总和
注解问题，中软现在处理方式：只有注解显示“注”才能点击，但是现在我们所有的书注解都不是“注”字。如果不限制，他们有个bug:在包含“注”的句子里划线，再删除后注解不能点击