## 登录注册
功能 | 子模块 | 备注 | 所需时间(预估)/(天)
引导页 |  |  | 0.5
一键登录 |  | 需要接入第三方 | 1.5
密码登录 |  |  | 0.3
验证码登录 |  |  | 0.3
第三方登录 |  | 需要配置第三方登录信息 | 1.5
协议 |  |  | 0.5
注册 |  |  | 0.3
忘记密码 |  |  | 0.2
实名认证 | 经营类型 | ocr识别(厂商暂定) (经营地址建议手动输入) | 0.5
| 企业-个人身份切换 |  | 2
| 开户行银行查询 |  | 1
| 通过认证 |  | 0.2
| 未通过认证 |  | 0.2
| 下一步实名认证 |  | 1.5
10.5

## ERP-首页
功能 | 子模块 | 备注 | 所需时间(预估)/(天)
位置定位 |  |  | 0.5
搜索跳转 |  |  | 0.5
功能码 |  | (扫一扫/付款码等包括子级页面) | 1
公告 | 公告详情 |  | 0.3
| 查看更多 |  | 0.5
首页UI |  |  | 1
3.8

## ERP-公司管理
功能 |  | 子模块 |  |  | 所需时间(预估)/(天)
公司管理 |  |  |  |  | 0.5
| 信息管理 |  |  |  | 1
|  | 发布公告 |  |  | 1
|  | 选择接收人 |  |  | 0.5
|  | 发布时间 |  |  | 0.2
|  | 公告内容 |  |  | 0.2
|  | 公告详情 |  |  | 1
|  | 公告筛选 |  |  | 0.5
| 门店管理 |  |  |  | 0.5
|  | 创建门店 |  |  | 1
|  |  | 选择负责人 |  | 0.5
|  |  | 分配客户资源 |  | 1
|  |  | 客户筛选 | (暂无明确需求) | 1
|  |  | 搜索 |  | 0.5
|  | 门店详情 |  |  | 0.5
|  |  | erp弹框 |  | 0.5
|  |  | 商户基本信息 |  | 0.5
|  |  | 银行账户信息 |  | 0.5
|  |  | 结算信息 |  | 0.5
|  |  | 证件信息 |  | 0.5
|  |  | 收款码 |  | 0.5
|  |  | 定制收款码 |  | 1
|  |  | 重新认证子页面(暂无) |  | 1
| 员工管理 |  |  |  | 1
|  | 添加员工 |  |  | 0.5
|  | 手机号搜索添加 |  |  | 0.5
|  | 二维码邀请 |  |  | 0.5
|  | 手机联系人导入 |  |  | 0.5
|  | 手动添加 |  |  | 3
|  | 扫码添加 |  |  | 1
|  | 邀请员工(分享第三方) |  |  | 2
| 角色管理 |  |  |  | 0.5
|  | 采购员 | (需求不清晰)
|  | 新增角色 |  |  | 0.5
|  | 轨迹查询 | (需要定制定位sdk难度大,需要花费很多时间)
|  | 工资管理 |  |  | 1
|  | 结算日期 |  |  | 0.5
|  | 条件筛选 |  |  | 0.5
|  | 员工详情 |  |  | 1
|  | 工资详情 | 付款需接入支付 |  | 2
|  | 年份筛选 |  |  | 0.5
临时工管理
|  | 手机导入 |  |  | 0.5
|  | 手动添加 |  |  | 1
|  | 扫码添加 |  |  | 0.5
|  | 分享邀请添加 |  |  | 1
|  | 添加工作组 |  |  | 3
|  | 打印设置 |  |  | 1
|  | 打印机设置 |  |  | 2
|  | 打印设置 |  |  | 0.5
|  | 效果预览 |  |  | 1
考勤管理
|  | 查询 |  |  | 1
|  | 筛选 |  |  | 1.5
|  | 榜单 |  |  | 1
|  | 报表 |  |  | 2
|  | 个人考勤记录 |  |  | 1
|  | 考勤设置 |  |  | 5
|  | 考勤管理详情 |  |  | 2
|  | 个人打卡详情 |  |  | 1
| 服务管理 | 付款 |  |  | 2
57.4

## ERP-考勤打卡
功能 | 子模块 | 所需时间(预估)/(天)
考勤打卡 | 选择日期 | 1
| 考勤信息 | 1
| 上班位置 | 1
| 上班打卡 | 0.5
| 申请 | 4
| 统计 | 2
9.5

## ERP-客户管理
功能 | 子模块 | 所需时间(预估)/(天)
客户管理 |  | 3
| 单聊 | 2
| 群聊 | 2
| 新客户 | 1
| 客户筛选 | 1
| 接受新客户 | 1
| 客户详情 | 1
| 客户详情-总司 | 1
| 客户详情-单据 | 1
| 最近通话 | 1
| 添加客户 | 2
16

## ERP-仓库管理
功能 | 子模块 | 所需时间(预估)/(天)
仓库管理 |  | 1
| 添加仓库 | 1
| 所属门店 | 1
| 选择负责人 | 1
| 详细地址 | 1
| 添加成功 | 0.5
| 仓库筛选 | 0.5
| 仓库详情 | 1
| 仓库编辑删除 | 2
9

## ERP-收支管理
功能 | 子模块 |  | 所需时间(预估)/(天)
收支管理 |  |  | 2
| 添加收支类型 |  | 1
| 编辑类型 |  | 1
| 收款人 |  | 1
| 单价 |  | 1
| 单价条件选择 |  | 1
| 费用详情 |  | 1
| 管理应用 |  | 1
| 压筐 |  | 1.5
| 借筐 |  | 1.5
| 原型内容不齐全 | 预估10天 | 5
17

## ERP-商品管理
功能 | 子模块 | 所需时间(预估)/(天)
商品管理 |  | 2
| 新增商品 | 1.5
| 申请品种 | 1.5
| 申请种类 | 1
| 种类详情 | 1
| 筛选 | 1
| 商品搜索 | 1
| 种类详情 | 1
| 商品搜索 | 1
11

## ERP-包装管理
功能 |  | 子模块 | 所需时间(预估)/(天)
包装管理 |  |  | 0.5
| 采购包装 |  | 3
|  | 选择包装商 | 1
|  | 蔬菜规格 | 2
|  | 代收费 | 1.5
|  | 添加包装 | 1.5
|  | 添加开支 | 1.5
|  | 选择调入仓库 | 1
|  | 保存草稿 | 1
| 出库开单 |  | 1.5
|  | 搜索 | 0.5
|  | 详情 | 2
|  | 包装信息 | 1
|  | 蔬菜箱详情 | 1
|  | 添加开支 | 1.5
| 收回开单 |  | 2
|  | 蔬菜包装箱 | 1
|  | 蔬菜箱详情 | 1
|  | 查看进出记录 | 1
|  | 催还包装 | 1
库存查询
|  | 蔬菜箱 | 1
|  | 蔬菜箱详情 | 1
|  | 蔬菜箱属性 | 1
|  | 查看进出记录 | 1
| 包装查询 |  | 5
| 包装品类 |  | 4
| 包装录入 |  | 7
46.5